附件：

病媒生物防治、白蚁防治及防蛇等服务项目

评审表

| 评审 因素 分类 | 评审 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 部分(50分) | 病媒生物（含蠓虫、马陆虫）防治专项方案 | 12 | 针对鼠、蚊、蝇、蟑螂、蠓虫、马陆虫六类病媒，每类病媒方案独立评分，每类得2分，满分12分。每类方案需同时包含以下2项核心内容，缺一项扣1分，扣完该类2分为止： 1.密度监测：明确该类病媒的监测点位、方法及频次； 2.综合防治：明确环境治理、物理防治及化学防治的具体措施。 注：针对海南高发的蠓虫、马陆虫，需在方案中体现适配本地气候及党校环境的专项治理手段，否则该项不得分。 |
|  | 白蚁防治专项方案 | 6 | 方案需包含以下3项核心内容，缺一项扣2分，扣完为止： 1.明确每季度对建筑主体、地下室、绿化树木、木质设施开展全覆盖普查的流程； 2.明确每年3-5月、9-11月白蚁分飞期的强化巡查频次及专项灭治措施； 3.明确对校内新建、改建、扩建区域及新添置木质设施的无偿跟进预防处理方案。 |
|  | 防蛇防治专项方案 | 6 | 方案需包含以下3项核心内容，缺一项扣2分，扣完为止： 1.坚持“物理阻隔为主、生态驱避为辅”原则，制定校园环境综合整治（清理绿化带杂草、封堵墙体及管道缝隙）的长效机制； 2.明确4-10月蛇类高发期的常态化巡查路线、频次，以及发现蛇类后的安全捕捉、转移流程； 3.制定完善的蛇伤应急处置预案，明确校内临时急救措施、送医路线（需指定就近具备抗蛇毒血清的医疗机构）及事后处置流程。 |
|  | 人员配置及本地化保障 | 7 | 1.人员资质与社保（5分）：拟派团队不少于5人（项目负责人1名，病媒防制、白蚁防治、防蛇作业专职人员各不少于1名，辅助人员1名）。每提供1人的有效从业资质证书+近3个月社保缴纳证明（含第三方人力资源公司代缴证明、劳务派遣协议及缴费记录）得1分，缺资质或缺社保均不得分。 2. 本地化服务保障（2分）：提供投标人在三亚市的固定服务场所证明（产权证或有效期内的租赁合同）+本地固定联络方式（固定电话或实名认证手机号）得2分 。 |
|  | 药剂及设备配置 | 5 | 1.药剂合规性（3分）：提供拟投入本项目的病媒消杀、白蚁防治、驱蛇三大类药剂的有效农药“三证”（农药登记证、生产许可证、产品标准证）复印件，每类齐全得1分，缺类不得分。 2. 设备完备性（2分）：提供超低容量喷雾器、热烟雾机、白蚁探测仪、捕蛇器共4类核心设备的实物照片+权属证明（购置发票或有效期内的租赁合同）复印件，每提供1类得0.5分，满分2分 。 |
|  | 服务响应及驻场机制 | 8 | 1.时效承诺（2分）：承诺接报各类病媒、白蚁、蛇类隐患后，专业人员1小时内到达现场处置，提供承诺函得2分。 2.日常驻场（2分）：承诺工作日每日安排专人驻场，提供8小时在岗服务，提供承诺函得2分。 3.重点保障（2分）：承诺校内举办重要会议、培训活动或收到采购人临时服务指令时，提供24小时全天候驻场巡查及前置消杀保障服务，提供承诺函得2分。 4.增补消杀（2分）：承诺严格执行每月4次基础全域消杀作业，根据虫情变化、季节特点或采购人要求开展增补消杀（每月不超过3次），相关费用已包含在合同总价中、不另行收费，提供承诺函得2分。 |
|  | 安全管理及档案制度 | 6 | 1.档案管理制度（2分）：建立完善的病媒生物防制、白蚁防治及防蛇服务档案管理制度，明确档案分类、归档及保管要求，提供加盖公章的制度文件得2分。 2.作业留痕（2分）：承诺每次作业使用水印相机拍照（含拍摄时间、地点水印）并经甲方对接人签字确认，提供承诺函得2分。 3.台账提交（2分）：承诺将服务档案汇总装订成册，每季度末向甲方提交一次完整的纸质及电子版台账，台账需经甲方经办人签字确认，提供承诺函得2分。 |
| 商务 部分(20分) | 类似项目业绩 | 8 | 投标人近3年（自2022年1月1日起）承担过党政机关、事业单位、党校、大中专院校、星级酒店等的病媒生物防制、白蚁防治或防蛇服务项目，每提供一份业绩得2分，满分8分，不提供不得分，不设置业绩金额门槛。 注：需提供合同或中标通知书复印件（每份提供符合要求的合同关键页复印件（含双方公章、服务内容、签订时间、合同金额）。 |
|  | 保险及安全责任承诺 | 12 | 1.保险配置（4分）：承诺为本项目投保公众责任险（每次事故赔偿限额不低于100万元，全年累计赔偿限额不低于200万元）、为所有作业人员投保雇主责任险，并提供加盖公章的承诺函得3分。 2.责任承担（4分）：承诺因乙方自身原因（包括但不限于巡查不到位、驱蛇装置失效未及时维护、应急处置不及时、作业不规范、药剂使用不当等）导致甲方教职工、学员、第三方人员在校园内被蛇咬伤或因消杀/白蚁作业遭受人身财产损害的，承担全部法律责任及经济赔偿责任（包括但不限于医疗费、误工费、伤残赔偿金、精神损害抚慰金及相关诉讼费用）。若非乙方原因，乙方应积极配合甲方进行处置。提供承诺函得4分。 3.退出机制（4分）：承诺接受甲方的服务监督考核，若同一事项出现服务质量问题，经甲方第一次口头或书面提醒后，在限定期限内未完成整改或整改后仍不符合要求的，甲方将下达第二次书面整改通知；若第二次整改通知发出后仍未达标，或出现第三次同类服务质量问题的，乙方自愿接受甲方无条件解除合同，且甲方无需向乙方支付任何违约金。提供承诺函得4分。 |
| 价格 部分(30分) | 投标报价 | 30 | 1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，得满分30分； 2.其他投标人价格得分=（评标基准价/投标报价）×30； 3.投标报价超过最高限价30万元的作无效投标处理，不得进入后续评审。 |
| 合计 |  | 100 |  |